iStudentPlus.com Revamp

Elementor → Next.js + TypeScript, dengan optimasi SEO & GEO

Update — 21 Juli 2026

# Ringkasan Proyek

Situs sudah jauh melampaui rencana awal minggu pertama: 14+ halaman live (bukan 7), CMS admin penuh sudah dibangun (awalnya direncanakan minggu depan), dan seluruh konten sudah memakai data asli hasil audit brief PPT klien — bukan lagi placeholder. Yang masih tertinggal dari rencana SEO/GEO teknis (sitemap, robots.txt, llms.txt) dan staging deploy, dipindah ke sisa minggu ini.

# Checklist — Sudah Selesai

✓  Struktur situs lengkap: nav dropdown, Home, About Us, Study Abroad (6 negara), Services, Courses & Universities, Language Programs, Blog, Contact

✓  Konten & aset asli dari brief PPT klien diterapkan (foto tim, instruktur, sertifikasi QEAC/ISEAA, data kursus, 6 layanan visa termasuk IMMagine & Middow)

✓  Koreksi data penting: kantor Pangkalpinang & Makassar (bukan Sydney), tim asli Cindy Christella & Nur Fadillah

✓  UI/UX di-restyle mengikuti referensi visual dari PPT (hero, kartu layanan, timeline perjalanan, testimoni)

✓  Responsif penuh — teruji di mobile (375px) & tablet (768px) untuk semua halaman, termasuk perbaikan bug overflow & nav

✓  CMS admin di /admin — 9 koleksi konten, login aman, editor otomatis untuk semua jenis data (termasuk data bersarang seperti halaman negara)

✓  SEO dasar: metadata per halaman, structured data Organization + FAQPage

✓  Laporan progress mingguan (slide PPT) sudah dikirim

✗  sitemap.xml, robots.txt, llms.txt

✗  Structured data tambahan (BreadcrumbList, Article schema blog)

✗  Form kontak & konsultasi tersambung ke backend sungguhan

✗  Deploy staging

✗  Migrasi CMS dari file JSON ke database (wajib sebelum go-live di hosting serverless)

# Status Minggu Ini (20–24 Juli 2026)

| Hari | Fokus | Tugas Utama | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sen–Sel 20–21 Jul | CMS + Konten Asli dari Brief Klien | • Bangun CMS admin (/admin) — 9 collection, auth login, editor generik untuk semua data • Ekstrak aset & data asli dari panduan PPT klien (foto tim, instruktur, sertifikasi, data kursus, layanan visa) • Sambungkan seluruh halaman publik ke CMS (bukan lagi data hardcode) | CMS live + situs 100% pakai data nyata |
| Rab 22 Jul | Restyle UI & Perbaikan Responsif | • Terapkan pola UI/UX sesuai referensi visual di PPT (hero, kartu layanan, timeline, testimoni) • Perbaikan bug tampilan (teks overflow, nav mobile, overlap kartu) • Uji responsif penuh di mobile (375px) & tablet (768px) — seluruh 14 halaman | UI sesuai referensi + lolos QA responsif |
| Kam 23 Jul | SEO Teknis (belum dikerjakan) | • sitemap.xml & robots.txt • llms.txt untuk GEO (ringkasan machine-readable) • Structured data tambahan: BreadcrumbList, Article schema untuk blog | Fondasi SEO/GEO lengkap |
| Jum 24 Jul | Staging & Handover (belum dikerjakan) | • Rencanakan migrasi CMS dari file JSON ke database (perlu sebelum go-live di hosting serverless) • Deploy ke staging • Serah terima kredensial admin & dokumentasi ke tim | URL staging + kredensial admin diserahkan |

# Di Luar Scope Minggu Ini

- Fitur e-commerce (shop, cart, checkout) dari situs lama.

- Dukungan multi-bahasa (i18n) penuh.

- Language Course Enrollment (registrasi + pembayaran + kalender) — menunggu konfirmasi payment gateway.

# Risiko & Hal yang Perlu Konfirmasi

- CMS saat ini menyimpan data di file JSON lokal — perlu dipindah ke database sungguhan sebelum deploy ke hosting serverless (Vercel dkk.), karena filesystem di sana read-only saat runtime.

- Foto & bio Cindy Christella belum ada — halaman Team masih pakai placeholder yang jujur.

- Nomor telepon/alamat kantor resmi (selain WhatsApp) belum dikonfirmasi tim — data lama di situs WordPress adalah data demo tema, tidak valid.

- Payment gateway untuk fitur Language Course Enrollment belum ditentukan — memengaruhi kapan fitur itu bisa mulai dikerjakan.

# Rencana Minggu Depan (27–31 Juli 2026)

| Hari | Fokus | Tugas Utama | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sen 27 Jul | Migrasi Database | • Pindahkan penyimpanan CMS dari file JSON lokal ke database (Postgres/Supabase) • Uji ulang seluruh alur simpan-CMS setelah migrasi | CMS siap dipakai di hosting serverless |
| Sel 28 Jul | Form Kontak & Konsultasi Fungsional | • Sambungkan form Free Consultation & Contact ke backend (email/notifikasi WhatsApp) • Validasi input & pesan error yang jelas | Form benar-benar mengirim data, bukan mockup |
| Rab 29 Jul | Analytics & Tracking | • Pasang Google Analytics / Meta Pixel sesuai kebutuhan marketing • Setup event tracking untuk klik WhatsApp & submit form | Data traffic & konversi mulai terekam |
| Kam 30 Jul | Konten Tambahan | • Lengkapi konten negara selain Australia (jika materi dari tim sudah tersedia) • Foto & bio Cindy Christella (menunggu materi dari tim) | Halaman negara lain sekomprehensif Australia |
| Jum 31 Jul | Domain & Persiapan Go-Live | • Setup domain custom & SSL • Checklist pra-launch (performance, broken link, SEO meta) | Situs siap diarahkan ke domain resmi |

# Rencana Minggu Depannya Lagi (3–7 Agustus 2026)

| Hari | Fokus | Tugas Utama | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sen 3 Ags | Go-Live | • Arahkan domain resmi ke situs baru • Pantau uptime & error di 24 jam pertama | Situs baru live di domain resmi |
| Sel–Rab 4–5 Ags | Monitoring Pasca-Launch | • Pantau analytics, error log, dan feedback pengguna nyata • Perbaikan cepat (hotfix) bila ada isu ditemukan | Situs stabil, isu awal teratasi |
| Kam 6 Ags | Fitur Language Course Enrollment (jika prioritas dikonfirmasi) | • Desain alur registrasi → pembayaran → kalender jadwal • Konfirmasi payment gateway yang dipakai klien | Rencana teknis fitur enrollment siap |
| Jum 7 Ags | Evaluasi & Backlog Bulan Berikutnya | • Review bersama tim: apa yang berjalan baik, apa yang perlu diprioritaskan ulang • Susun backlog konten & fitur untuk bulan berikutnya | Backlog bulan berikutnya disepakati |